## WBS (Work Breakdown Structure)
ID | Entregables | Duración ()Horas | Recurso
1 | Analisis/Diseño del Software |  |  | Tabla de conversión SP - Horas
2020-01-01 | Testing | 4 | TET,ANL | Valor SP | Valor Horas
2020-02-01 | Diagramas de Bases de Datos/ Clases | 6 | DSR | 1 | 4
2 | Desarrollo de Sotware |  |  | 3 | 8
2020-01-02 | Desarrollo del BackEnd | 50 | DSR | 5 | 16
2020-02-02 | Desarrollo del Front End | 50 | DSR | 8 | 20
3 | Capacitación
2020-01-03 | Documentacion del Usuario | 12 | ANL
2020-02-03 | Entrenamiento de Usuario | 20 | ANL, TET | Recursos
|  |  |  | Descripcion | Tarifa X Hora | Codigo
|  |  |  | Dev SR | 600 | DSR
|  |  |  | Tester | 800 | TET
|  |  |  | Dev SR | 600 | DSR
|  |  |  | Analista | 1000 | ANL

## CBS (Cost Breakdown Structure)
Costos Directos |  |  | Costos Indirectos
Mano de Obra | Costos |  | Luz
ANL | 36000 |  | Material Gastable
DSR | 30000 |  | Agua
DSR | 33600
TET | 19200
Licencias
SQL SERVER 2016 R2 | 85000
Servidores
AWS EC2 (Virtuales) | 175000
Totales
Costos Estimados | 378800
Contigencia (5%) | 5940 | 118800
Total | 384740
6583.5044